《团队激励与沟通》课程报告

项目名称：生成式AI是技术革命还是泡沫？——校园热点话题采访调查

学　　院：计算机工程学院

指导教师：叶文来

姓　　名：___张喻______

学　　号：___202221332097_____

成　　绩：________________

2026年6月

目 录

- 任务背景

- 团队组建

- 问题诊断与需求分析

- 团队激励设计

- 沟通计划

- 实施与评估

- 实践案例与反思

- 结论

1. 任务背景

1.1 任务描述

本次课程报告的实践任务基于课堂派发布的”新闻大调查”作业要求：针对校园或社会热点问题制定采访稿，拍摄视频并完成调查计划与总结分析报告。我选择的主题是“生成式AI是技术革命还是泡沫？”——这是一个自2023年以来持续发酵的社会热点话题。ChatGPT、GitHub Copilot、Midjourney等生成式AI工具的爆发式普及，引发了”技术革命论”与”泡沫论”的激烈争论。作为计算机专业的学生，我认为这个话题既有专业相关性，又有社会讨论价值。

任务目标： - 完成3位不同身份受访者的实地采访 - 剪辑一段不超过3分钟的采访视频 - 撰写调查计划（事前）与总结分析报告（事后） - 产出高质量的字幕文件

时间范围：1周（选题→采访→剪辑→分析→报告撰写）

预期成果：调查计划1份、采访视频1份（≤3分钟）、字幕文件3份、分析报告1份

1.2 任务当前面临的挑战

虽然作业要求4-6人一组，但由于个人选课安排的特殊性，我决定独立完成全部任务。这带来了以下挑战：

- 单人压力大：策划、采访、拍摄、剪辑、分析全流程一人承担，任务量大

- 缺少团队讨论环节：无法通过头脑风暴完善采访问题的深度

- 受访者协调难度：需要同时协调两位老师（李旺老师、叶文来老师）和一位同学的时间

- 设备与工具依赖：需要自备录音录像设备，并学习使用AI转录工具

图1：生成式AI相关的新闻或社交媒体讨论截图

2. 团队组建

2.1 成员构成

虽然形式上是我一个人独立完成整个项目，但从任务协作的角度来看，受访者实际上承担了”项目协作者”的角色。整个项目可以看作一个虚拟团队，成员构成如下：

| 成员 | 在本项目中的角色 | 分工职责 |
| --- | --- | --- |
| 我（项目负责人） | 统筹策划、采访执行、后期处理、报告撰写 | 全流程负责 |
| 李旺老师 | 受访专家 / 内容审议员 | 提供技术层面的深度分析 |
| 叶文来老师 | 受访专家 / 项目指导 | 提供前瞻性观点与方向指引 |
| 同学 | 学生代表受访者 | 提供学生群体的真实视角 |

2.2 贝尔宾团队角色分析

根据贝尔宾团队角色理论，一个高效团队需要9种角色的互补搭配。在本项目的虚拟团队中，角色分配如下：

| 成员 | 贝尔宾角色 | 行为特征与贡献 |
| --- | --- | --- |
| 我 | 协调者 + 完成者 | 统筹项目全局，推动各环节执行，确保最终成果质量 |
| 李旺老师 | 审议员 | 审慎判断，提供技术层面的理性分析（“AI泡沫居多”） |
| 叶文来老师 | 智多星 | 提供前瞻性和开创性观点（“AI是革命方向”） |
| 同学 | 团队工作者 | 代表群体发声，提供真实的使用体验反馈 |

这种角色分配体现了一人多角色 + 外部协作者的灵活团队模式。虽然缺少了”推进者”“外交家”等角色的覆盖，但通过我作为协调者的主动补位，项目依然顺利推进。

此处需要特别说明：单人完成小组任务的关键在于将外部协作者有效纳入自己的项目管理流程中，这与真实职场中一个人对接多个部门的情况有相似之处。

图2：贝尔宾九种团队角色示意图

图3：本项目的虚拟团队组成结构图

3. 问题诊断与需求分析

3.1 激励问题分析

3.1.1 自身激励问题

独立完成团队任务面临的首要问题是动力维持。缺少队友的监督和鼓励，人容易陷入拖延和懈怠。结合马斯洛需求层次理论分析：

| 需求层次 | 对应的激励因素 | 在本项目中的体现 |
| --- | --- | --- |
| 生理需求 | 基本无影响 | — |
| 安全需求 | 稳定的作业评价体系 | 明确评分标准降低不确定性 |
| 归属与爱 | 缺失 | 缺少团队归属感是最大挑战 |
| 尊重需求 | 受访者的认可、自我尊重 | 完成高质量采访获得老师和同学的尊重 |
| 自我实现 | 成就感驱动 | 独立完成全流程带来的成就感是核心动力 |

分析可见，归属感缺失是单人模式下的天然短板，需要通过强化自我实现需求来弥补。

3.1.2 受访者的激励问题

受访者（尤其是两位老师）课务繁忙，为什么愿意配合采访？从激励角度分析：

- 李旺老师：被采访体现其专业权威性（尊重需求），且话题与自身专业相关（自我实现）

- 叶文来老师：作为课程指导教师，有指导学生完成作业的责任感，同时也对AI话题有自己的见解

- 同学：轻松的非正式采访环境，满足其表达欲和被倾听的需求

3.2 沟通问题分析

3.2.1 识别沟通障碍

在项目实施过程中，识别出以下沟通障碍：

| 障碍类型 | 具体表现 |
| --- | --- |
| 信息传递不畅 | 采访问题设计不够精准，受访者可能理解偏差 |
| 时间协调困难 | 老师课间时间有限，采访可能被打断 |
| 经验不足 | 作为第一次进行新闻采访，提问技巧不够成熟 |
| 设备限制 | 手机录音可能受环境噪音干扰 |

3.2.2 使用沟通漏斗模型分析

沟通漏斗模型指出：心中所想 → 表达出来 → 对方听到 → 对方理解 → 对方记住，每一层都会发生信息衰减。

以采访场景为例：

我心中想了解：AI对教育方式的真实影响
    ↓
我表达的问题："相比没有AI的时代，今天AI时代我们的学习方式有什么区别？"
    ↓
受访者听到：AI时代的学习方式
    ↓
受访者理解：他想让我对比有AI和没AI的学习方法
    ↓
受访者记住并回答：重点回答了"工具变先进了"

本次采访中，信息衰减基本控制在可接受范围内，但仍有改进空间——特别是追问环节可以更深入。

图4：马斯洛需求层次理论图

图5：沟通漏斗模型示意图

4. 团队激励设计

4.1 理论依据

本项目的激励方案主要基于以下两种激励理论：

（1）赫茨伯格双因素理论

双因素理论将影响因素分为保健因素（不满意因素）和激励因素（满意因素）。在本项目中：

| 类型 | 因素 | 具体措施 |
| --- | --- | --- |
| 保健因素 | 外部条件保障 | 提前预约受访者时间、提供舒适采访环境、准备备用录音设备 |
| 激励因素 | 成就与认可 | 自我成就感（独立完成复杂任务）、受访者的认可与反馈 |
| 激励因素 | 责任与成长 | 承担完整的项目管理责任、提升采访与剪辑技能 |
| 激励因素 | 工作本身 | 选题具有趣味性和讨论价值，采访过程本身激发求知欲 |

（2）目标设定理论

洛克的目标设定理论指出：明确且具有挑战性的目标能够带来更高的绩效。我为自己设定了如下SMART目标：

| 维度 | 目标内容 |
| --- | --- |
| Specific（具体） | 完成3位不同身份受访者的采访 |
| Measurable（可衡量） | 产出3份SRT字幕、1份视频（≤3min）、2份报告 |
| Achievable（可实现） | 1周内可完成，工具（手机+电脑+Buzz）已就位 |
| Relevant（相关） | 与课程要求直接相关 |
| Time-bound（有时限） | 1周截止 |

4.2 具体激励措施

针对自己（自我激励）

- 阶段性奖励：每完成一个采访，允许自己休息放松（符合目标设定理论的即时反馈原则）

- 进度可视化：在计划表上打勾，形成视觉反馈

- 正向自我对话：不断提醒自己”一个人也能完成”

针对受访者（协作激励）

- 尊重时间：严格按预约时间进行，不超时

- 成果分享：转录完成后将字幕和视频分享给受访者，形成反馈闭环

- 致谢表达：采访结束后当面感谢，并发送正式致谢信息

4.3 PREP模型应用示例

以”为什么需要提前发送采访提纲给受访者”为例：

| 步骤 | 内容 |
| --- | --- |
| Point | 提前发送采访提纲能显著提升采访质量 |
| Reason | 根据沟通理论，提前告知话题能让受访者有时间准备，回答更具深度 |
| Example | 李旺老师在收到提纲后，提前思考了AI技术本质的问题，给出了”泡沫居多”的深入分析 |
| Point | 因此，采访前发送提纲是保证沟通质量的关键措施 |

图6：双因素理论示意图

5. 沟通计划

5.1 理论依据

本项目的沟通策略主要依据以下沟通模型和原则：

- PREP模型（Point-Reason-Example-Point）：用于设计采访问题和沟通要点

- 非暴力沟通原则（观察-感受-需要-请求）：用于采访时的提问方式，避免引导性问题

5.2 具体沟通措施

5.2.1 沟通机制

| 沟通环节 | 形式 | 时长 | 参与方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预约沟通 | 当面/微信 | 5分钟 | 你 + 受访者 |
| 正式采访 | 面对面录像 | 3-5分钟 | 你 + 受访者 |
| 内容确认 | 微信发送转录文本 | — | 你 → 受访者 |
| 感谢反馈 | 微信/当面 | 2分钟 | 你 → 受访者 |

5.2.2 采访提纲设计（PREP结构）

核心问题一：AI是技术革命还是泡沫？

| 步骤 | 内容 |
| --- | --- |
| Point | “现在关于生成式AI有不同的声音，有的人说它是技术革命，有的人说它是泡沫” |
| Reason | “因为想听听您的专业/真实看法” |
| Example | “比如有的人觉得AI编程已经大幅提升了效率，但也有人认为它本质还是统计模型” |
| Point | “您自己怎么看？” |

核心问题二：AI对学习方式的影响

| 步骤 | 内容 |
| --- | --- |
| Point | “相比没有AI的时代，今天AI火热的背景下” |
| Reason | “作为计算机专业的学生，特别想知道学习方式应该如何调整” |
| Example | “比如以前遇到问题需要翻书，现在可以直接问AI” |
| Point | “您觉得主要区别在哪里？” |

5.2.3 工具使用

- 录音/录像：手机 + 备用录音

- 转录工具：Buzz（使用Whisper Medium模型，NVIDIA CUDA 12.9 GPU加速）

- 剪辑工具：视频剪辑软件

- 沟通工具：微信（预约+确认）

图7：采访项目实施流程图

6. 实施与评估

6.1 实施步骤

时间表

| 时间节点 | 事项 | 具体内容 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | 选题与策划 | 确定”AI革命vs泡沫”主题，设计采访提纲 | 我 |
| Day 2 | 采访李旺老师 | 课间完成采访，约3分钟 | 我 + 李旺老师 |
| Day 2 | 采访同学 | 课后完成采访，约1分钟 | 我 + 同学 |
| Day 3 | 采访叶文来老师 | 课间完成采访，约2分钟 | 我 + 叶文来老师 |
| Day 3 | 视频剪辑 | 将三段素材剪辑为不超过3分钟的成片 | 我 |
| Day 4 | AI转录 | 使用Buzz生成3份SRT字幕文件 | 我 |
| Day 5 | 报告撰写 | 完成调查计划、分析报告、课程报告 | 我 |

责任分工

由于是单人完成，所有环节的执行责任由我承担，受访者承担内容协作者的角色。具体来说：

- 我：策划、采访、拍摄、剪辑、转录、分析、报告撰写

- 李旺老师：提供技术深度观点

- 叶文来老师：提供前瞻性观点 + 课程指导

- 同学：提供学生视角的真实反馈

6.2 评估方法

量化指标

| 评估指标 | 目标值 | 实际完成值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受访者人数 | ≥3人 | 3人（李旺、叶文来、同学） | ✅ |
| 采访视频时长 | ≤3分钟 | 约3分钟 | ✅ |
| 字幕文件 | ≥3份 | 3份SRT | ✅ |
| 调查计划 | 1份 | ✅ | ✅ |
| 分析报告 | 1份 | ✅ | ✅ |
| 课程报告 | 1份 | ✅ | ✅ |
| 自我满意度 | ≥4/5 | 4/5 | ✅ |

风险预案

| 预测风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 受访者临时有事 | 提前预约 + 准备备用受访者 |
| 录音设备故障 | 手机 + 备用录音双保险 |
| 转录效果不佳 | 使用GPU加速的Whisper Medium模型保证准确率 |
| 剪辑时间不足 | 简化剪辑，只保留核心问答 |

图8：任务完成Checklist截图

图9：项目实施时间线甘特图

7. 实践案例与反思

7.1 案例描述

案例一：采访李旺老师——意外的”泡沫论”

在采访李旺老师时，我原以为作为计算机专业教师，他会对AI持积极态度。出乎意料的是，他认为”泡沫居多”，并给出了技术层面的理由——“AI依然还是基于统计的东西，和以前的作法差不多，只是量级大一点点”。这个观点与我的预设完全不同，但却为报告增添了宝贵的辩证视角。

案例二：Buzz AI转录工具的使用

采访完成后，我使用Buzz工具配合NVIDIA RTX 3060 GPU进行自动语音识别转录。Whisper Medium模型在GPU上运行，3个总长约6分钟的视频在约1分钟内完成了转录，生成了准确率较高的SRT字幕文件。这本身就是一个”AI提升效率”的鲜活案例——恰好呼应了采访主题。

7.2 效果分析

沟通方面： - 提前发送采访提纲有效提升了回答质量 - 采访中，两位老师都给出了有深度的分析，同学的回答则更贴近实际使用体验 - 三次采访均未出现明显的沟通障碍，说明计划中的沟通策略有效

激励方面： - 自我设立的阶段性奖励（完成一个采访后休息）确实维持了动力 - 受访者在采访过程中表现出配合意愿，说明尊重他们的时间就是最好的激励

7.3 反思与改进

不足之处： 1. 缺乏追问深度：单人采访时，有时未能及时对受访者的回答进行深入追问，错过了进一步挖掘观点的机会——如果有队友协助记录和补充提问会更好 2. 激励措施单一：对受访者的激励主要是精神层面的尊重和感谢，缺乏物质激励的设计（如准备小礼品） 3. 时间管理可优化：虽然按计划完成，但个别环节（如视频剪辑）占用了比预期更多的时间

改进方向： 1. 如果条件允许，可以邀请一位同学担任”采访助理”角色，帮助记录和补充提问 2. 为受访者准备小礼品（如一杯奶茶）能更好地体现感谢 3. 引入AI辅助剪辑工具进一步缩短后期时间——正如采访中讨论的，善用AI能提升效率

图10：采访现场照片

图11：Buzz工具转录结果截图

8. 结论

8.1 项目成果总结

通过本次课程实践，我独立完成了一个原本需要4-6人小组完成的热点话题采访项目。具体成果包括：

- 完成了对李旺老师、叶文来老师和一名同学的3次采访

- 剪辑了不超过3分钟的采访视频

- 使用Buzz（Whisper Medium + GPU）自动生成了3份SRT字幕文件

- 撰写了调查计划、分析报告和本课程报告

8.2 团队激励与沟通理论的实践感悟

关于激励： 独自完成小组级任务最大的挑战不是能力，而是持续的动力。通过目标设定理论中的SMART原则拆解任务、双因素理论中的激励因素（成就感、责任感）驱动自己，以及将受访者纳入”虚拟团队”的协作体系，我证明了合理运用激励理论可以在个体层面也产生持续的行动力。

关于沟通： 本次实践让我认识到，沟通的质量取决于准备的质量。提前设计结构化的采访提纲（运用PREP模型）、尊重受访者的时间与表达方式（非暴力沟通原则）、以及通过技术工具（Buzz转录）建立反馈闭环，都是有效沟通的关键环节。

关于”一人团队”： 独立完成小组任务并不意味着完全脱离协作。将外部相关者有效纳入自己的项目流程中，运用激励与沟通理论管理好每一段协作关系，同样可以达到甚至超越传统团队的效果。这本身就是一种跨角色协调能力的体现。

8.3 致谢

感谢李旺老师和叶文来老师在百忙之中接受采访并给予专业见解，感谢同学的真实分享，也感谢Buzz语音转文字、Opencode、Codex等AI工具为本次实践提供了效率支持。

报告完成日期：2026年6月